Приложение 1 к приказу от 28.04.2023 г. № \_\_\_\_\_

План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «СОШ № 6»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственны е** | **Ожидаемые результаты** |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения  ФООП | апрель 2023 г. |  | Создание единой площадки  для учителей |
| 2. | Проведение педсоветов по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению ФООП | апрель, август 2023 г |  | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне ОО |
| 3. | Назначение школьного координатора по вопросам введения ФООП(синхронизация их деятельности) | апрель,2023 г. |  | Обеспечить взаимодействие школьного координатора с педагогами |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | август  2023 г. |  | Проведена оценка готовности к введению ФООП |
| 5. | Организация участия педагогов в вебинарах Минпросвещения  России, МО и Н РК по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | по отдельному графику |  | Обеспечена своевременная коррекция действий  школьного координатора, рабочей группы в рамках введения ФООП |
| ***II. Нормативное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1 | Формирование школьного плана- графика мероприятий по  введению ФООП | апрель, 2023 г. |  | Синхронизированы процессы управления  введения ФООП на уровне ОО |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и  способов их ликвидации | Май- июль 2023 г. |  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| ***III. Методическое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1 | Организация работы школьных методических объединений учителей по направлениям | апрель-декабрь 2023 г. |  | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 2 | Участие в муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий | апрель-август 2023г |  | Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального  общения каждого педагога |
| 3 | Проведение инструктажа управленческой команды по  использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май – июнь 2023 г. |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Использование педагогами федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | август 2023 г. |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы  эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1 | Организация обучения педагогов в ИРО/ИПК/ЦНППМ | апрель-сентябрь  2023 г. |  | Синхронизированы процессы обучения  педагогических работников |
| 2 | Организация обучения педагогических работников | апрель-август  2023 г. |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации администрации школы | апрель-август  2023 г. |  |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации педагогических  работников | апрель-август  2023 г. |  |
| ***V. Мониторинг готовности школ к введению ФООП*** | | | | |
| 1 | Мониторинг готовности ОО к введению ФООП | Август 2023г |  |  |
| 2 | Мониторинг реализации ОО ФООП | сентябрь 2023г. |  | Обеспечен промежуточный контроль качества  реализации в ОО ФООП |
| ***VI. Информационное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП в ОО. | ежемесячно, 2023 г. |  | Осознание обществом прав и возможностей,  предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП |
| 2 | Проведение родительских собраний в ОО по вопросам введения  ФООП. | Май, сентябрь  2023 г. |  | Протоколы собраний |